## 需求跟踪矩阵
基本信息 |  |  |  | 提出（用户） |  |  | 分析（项目组） |  |  | 确认（项目组，用户） |  |  | 设计、开发、测试 | [8 empty] | 上线与推广
序号 | 任务类别 | 需求编号 | 需求分类 | 需求描述 | 用户 | 提出时间 | 需求分析 | 责任人 | 审核时间 | 需求确认 | 责任人 | 时间 | 设计并分配 | 责任人 | 完成时间 | 开发实现 | 开发责任人 | 完成时间 | 测试用例 | 责任人 | 完成时间 | 上线及效果确认 | 责任人 | 完成时间 | 推广及反馈 | 责任人 | 完成时间 | 备注
1 | 新增功能 |  | 组织机构管理-组织机构维护 | 维护机构的部门信息 | 智方（北京）科技发展有限公司 | 2016-03-02 11:51 |  | 杜怡辉 | 2016-03-02 12:27 |  | 胡杰 | 2016-03-02 15:03 |  | 胡杰 | 2016-03-02 15:04 |  | 龙福初 | 2016-03-09 |  | 谢君 | 2016-03-10 16:12 |  | 谢君 | 2016-03-10 16:12
2 | 新增功能 |  | 组织机构管理-人员管理 | 维护各部门人员信息 | 智方（北京）科技发展有限公司 | 2016-03-10 14:15 |  | 杜怡辉 | 2016-03-10 14:46 |  | 胡杰 | 2016-03-10 15:03 |  | 胡杰 | 2016-03-10 15:03 |  | 龙福初 | 2016-03-17 |  | 谢君 | 2016-03-17 19:12 |  | 谢君 | 2016-03-17 19:12
3 | 新增功能 |  | 组织机构管理-角色管理 | 维护机构的角色信息 | 智方（北京）科技发展有限公司 | 2016-03-10 14:16 |  | 杜怡辉 | 2016-03-10 14:46 |  | 杜怡辉 | 2016-03-10 14:56 |  | 杜怡辉 | 2016-03-10 14:56 |  | 龙福初 | 2016-03-17 |  | 谢君 | 2016-03-18 16:12 |  | 谢君 | 2016-03-18 16:12
4 | 新增功能 |  | 组织机构管理-角色模块管理 | 分配机构的各角色的功能模块 | 智方（北京）科技发展有限公司 | 2016-03-17 14:17 |  | 杜怡辉 | 2016-03-17 14:46 |  | 杜怡辉 | 2016-03-17 14:56 |  | 杜怡辉 | 2016-03-17 14:56 |  | 龙福初 | 2016-03-24 |  | 谢君 | 2016-03-24 17:12 |  | 谢君 | 2016-03-24 17:12
5 | 新增功能 |  | 组织机构管理-员工角色管理 | 分配各部门员工所属的角色 | 智方（北京）科技发展有限公司 | 2016-03-25 14:19 |  | 杜怡辉 | 2016-03-25 14:46 |  | 杜怡辉 | 2016-03-25 14:55 |  | 杜怡辉 | 2016-03-25 14:55 |  | 龙福初 | 2016-03-31 |  | 谢君 | 2016-03-31 17:12 |  | 谢君 | 2016-03-31 17:12
6 | 新增功能 |  | 组织机构管理-模块角色管理 | 分配机构的各功能模块的的所属角色 | 智方（北京）科技发展有限公司 | 2016-04-01 14:18 |  | 杜怡辉 | 2016-04-01 14:46 |  | 杜怡辉 | 2016-04-01 14:55 |  | 杜怡辉 | 2016-04-01 14:56 |  | 龙福初 | 2016-04-07 |  | 谢君 | 2016-04-08 16:12 |  | 谢君 | 2016-04-08 16:12
7 | 新增功能 |  | 基础数据维护-货品信息维护 | 维护供应商所有试剂、耗材等货品信息，包括产品编号、产品名称、简称、产地、品牌、规格、包装单位、分类、适用机型等信息； | 智方（北京）科技发展有限公司 | 2016-04-02 14:20 |  | 杜怡辉 | 2016-04-02 14:46 |  | 杜怡辉 | 2016-04-02 14:55 |  | 杜怡辉 | 2016-04-02 21:24 |  | 龙福初 | 2016-04-09 |  | 谢君 | 2016-04-10 11:35 |  | 谢君 | 2016-04-10 11:35
8 | 新增功能 |  | 基础数据维护-供应商货品维护 | 维护实验室的供应商的试剂供货信息 | 智方（北京）科技发展有限公司 | 2016-04-10 14:26 |  | 杜怡辉 | 2016-04-10 14:45 |  | 杜怡辉 | 2016-04-10 14:46 |  | 杜怡辉 | 2016-04-10 14:51 |  | 龙福初 | 2016-04-16 |  | 谢君 | 2016-04-17 12:11 |  | 谢君 | 2016-04-17 12:11
9 | 新增功能 |  | 基础数据维护-部门货品维护 | 为采购申请选择试剂提供便捷性 | 智方（北京）科技发展有限公司 | 2016-04-16 14:24 |  | 杜怡辉 | 2016-04-16 14:45 |  | 杜怡辉 | 2016-04-16 14:52 |  | 杜怡辉 | 2016-04-16 19:24 |  | 胡杰 | 2016-04-23 |  | 谢君 | 2016-04-24 21:35 |  | 谢君 | 2016-04-24 21:35
10 | 新增功能 |  | 基础数据维护-供应商维护 | 维护实验室的采购订货的供应商信息 | 智方（北京）科技发展有限公司 | 2016-04-16 14:25 |  | 杜怡辉 | 2016-04-16 14:45 |  | 杜怡辉 | 2016-04-16 14:51 |  | 杜怡辉 | 2016-04-16 21:23 |  | 胡杰 | 2016-04-23 |  | 谢君 | 2016-04-16 15:13 |  | 谢君 | 2016-04-16 15:13
11 | 新增功能 |  | 采购申请-采购申请 | 为各检验小组负责人提供试剂采购申请录入及查看功能 | 智方（北京）科技发展有限公司 | 2016-05-04 14:40 |  | 杜怡辉 | 2016-05-04 14:44 |  | 杜怡辉 | 2016-05-04 14:48 |  | 杜怡辉 | 2016-05-04 14:48 |  | 龙福初 | 2016-05-11 |  | 谢君 | 2016-05-12 09:11 |  | 谢君 | 2016-05-12 09:11
12 | 新增功能 |  | 采购申请-申请并审核 | 将申请和审核步骤综合在一起 | 智方（北京）科技发展有限公司 | 2016-05-10 14:42 |  | 杜怡辉 | 2016-05-10 14:49 |  | 杜怡辉 | 2016-05-10 14:56 |  | 杜怡辉 | 2016-05-10 14:56 |  | 龙福初 | 2016-05-18 |  | 谢君 | 2016-05-19 09:12 |  | 谢君 | 2016-05-19 09:12
13 | 新增功能 |  | 采购申请-采购审核 | 部门采购审核人审核各部门的采购申请单 | 智方（北京）科技发展有限公司 | 2016-05-11 14:41 |  | 杜怡辉 | 2016-05-11 15:44 |  | 杜怡辉 | 2016-05-11 15:49 |  | 杜怡辉 | 2016-05-11 15:49 |  | 龙福初 | 2016-05-18 |  | 谢君 | 2016-05-19 21:11 |  | 谢君 | 2016-05-19 21:11
14 | 新增功能 |  | 订单管理-订单申请 | 采购申请人进行采购订单录入及查看 | 智方（北京）科技发展有限公司 | 2016-05-23 14:44 |  | 杜怡辉 | 2016-05-23 14:50 |  | 杜怡辉 | 2016-05-23 14:53 |  | 杜怡辉 | 2016-05-23 14:56 |  | 龙福初 | 2016-05-30 |  | 谢君 | 2016-10-12 17:11 |  | 谢君 | 2016-10-12 17:11
15 | 新增功能 |  | 订单管理-订单审核 | 采购审核人审核各部门的订单申请 | 智方（北京）科技发展有限公司 | 2016-05-23 14:45 |  | 杜怡辉 | 2016-05-23 14:46 |  | 杜怡辉 | 2016-05-23 14:47 |  | 杜怡辉 | 2016-05-23 14:47 |  | 龙福初 | 2016-05-30 |  | 谢君 | 2016-05-31 17:11 |  | 谢君 | 2016-05-31 17:11
16 | 新增功能 |  | 采购申请-订单生成 | 采购负责人将各部门的采购申请批量生成采购订单 | 智方（北京）科技发展有限公司 | 2016-09-29 14:43 |  | 杜怡辉 | 2016-09-29 14:43 |  | 杜怡辉 | 2016-09-29 14:47 |  | 杜怡辉 | 2016-09-29 14:48 |  | 龙福初 | 2016-10-16 |  | 谢君 | 2016-10-17 09:11 |  | 谢君 | 2016-10-17 09:11
17 | 新增功能 |  | 系统参数维护-运行参数 | 对某一客户端的系统运行参数进行配置 | 智方（北京）科技发展有限公司 | 2016-11-02 14:36 |  | 杜怡辉 | 2016-11-02 14:44 |  | 杜怡辉 | 2016-11-02 14:49 |  | 杜怡辉 | 2016-11-02 14:49 |  | 龙福初 | 2016-11-12 |  | 谢君 | 2016-11-13 12:12 |  | 谢君 | 2016-11-13 12:12
18 | 新增功能 |  | 基础数据维护-字典信息维护 | 维护本机构在系统业务操作里使用的字典信息 | 智方（北京）科技发展有限公司 | 2016-11-19 14:31 |  | 杜怡辉 | 2016-11-19 14:44 |  | 杜怡辉 | 2016-11-19 14:45 |  | 杜怡辉 | 2016-11-19 14:50 |  | 龙福初 | 2016-11-27 |  | 谢君 | 2016-11-28 14:12 |  | 谢君 | 2016-11-28 14:12
19 | 新增功能 |  | 系统参数维护-条码规则维护 | 支持系统对更多的厂商试剂条码进行解析及识别 | 智方（北京）科技发展有限公司 | 2016-11-22 14:34 |  | 杜怡辉 | 2016-11-22 14:44 |  | 杜怡辉 | 2016-11-22 14:49 |  | 杜怡辉 | 2016-11-22 14:49 |  | 龙福初 | 2016-11-26 |  | 谢君 | 2016-11-27 15:11 |  | 谢君 | 2016-11-27 15:11
20 | 新增功能 |  | 系统参数维护-条码规则查看 | 对系统的条码规则进行查看 | 智方（北京）科技发展有限公司 | 2016-11-22 14:35 |  | 杜怡辉 | 2016-11-22 14:44 |  | 杜怡辉 | 2016-11-22 14:49 |  | 杜怡辉 | 2016-11-22 14:49 |  | 龙福初 | 2016-11-26 |  | 谢君 | 2016-11-28 12:11 |  | 谢君 | 2016-11-28 12:11
21 | 新增功能 |  | 系统参数维护-授权变更 | 客户端的功能版本变更维护及查看 | 智方（北京）科技发展有限公司 | 2016-11-23 14:39 |  | 杜怡辉 | 2016-11-23 14:44 |  | 杜怡辉 | 2016-11-23 14:48 |  | 杜怡辉 | 2016-11-23 14:49 |  | 龙福初 | 2016-12-07 |  | 谢君 | 2016-12-08 12:12 |  | 谢君 | 2016-12-08 12:12
22 | 新增功能 |  | 基础数据维护-报警设置 | 对试剂的库存上限,库存下限,及试剂有效期报警进行设置; | 智方（北京）科技发展有限公司 | 2016-12-04 14:23 |  | 杜怡辉 | 2016-12-04 14:45 |  | 杜怡辉 | 2016-12-04 14:52 |  | 杜怡辉 | 2016-12-04 21:24 |  | 王峰 | 2016-12-20 |  | 谢君 | 2016-12-20 21:57 |  | 谢君 | 2016-12-20 21:57
23 | 新增功能 |  | 基础数据维护-仪器维护 | 维护试剂的使用仪器信息 | 智方（北京）科技发展有限公司 | 2016-12-05 14:28 |  | 杜怡辉 | 2016-12-05 14:45 |  | 杜怡辉 | 2016-12-05 14:51 |  | 杜怡辉 | 2016-12-05 14:56 |  | 胡杰 | 2016-12-12 |  | 谢君 | 2016-12-13 15:13 |  | 谢君 | 2016-12-13 15:13
24 | 新增功能 |  | 基础数据维护-仪器试剂维护 | 维护各仪器的使用试剂 | 智方（北京）科技发展有限公司 | 2016-12-10 14:29 |  | 杜怡辉 | 2016-12-10 14:45 |  | 杜怡辉 | 2016-12-10 14:50 |  | 杜怡辉 | 2016-12-10 18:25 |  | 胡杰 | 2016-12-14 |  | 谢君 | 2016-12-15 18:35 |  | 谢君 | 2016-12-15 18:35
25 | 新增功能 |  | 基础数据维护-报表模板维护 | 维护本机构在系统业务操作里使用的报表模板信息 | 智方（北京）科技发展有限公司 | 2017-01-02 14:32 |  | 杜怡辉 | 2017-01-02 14:44 |  | 杜怡辉 | 2017-01-02 14:50 |  | 杜怡辉 | 2017-01-02 21:22 |  | 王峰 | 2017-01-16 |  | 谢君 | 2017-01-19 10:35 |  | 谢君 | 2017-01-19 10:35
26 | 新增功能 |  | 基础数据维护-库房货架维护 | 维护试剂的所属库房货架信息 | 智方（北京）科技发展有限公司 | 2017-01-13 14:27 |  | 杜怡辉 | 2017-01-13 14:45 |  | 杜怡辉 | 2017-01-13 14:51 |  | 杜怡辉 | 2017-01-13 21:23 |  | 王峰 | 2017-01-19 |  | 谢君 | 2017-01-19 21:57 |  | 谢君 | 2017-01-19 21:57
27 | 新增功能 |  | 订单管理-订单上传 | 客户端将已审核通过的订单上传给平台供应商或第三方物资接口等 | 智方（北京）科技发展有限公司 | 2017-02-02 14:46 |  | 杜怡辉 | 2017-02-02 15:10 |  | 胡杰 | 2017-02-02 16:32 |  | 胡杰 | 2017-02-02 16:32 |  | 龙福初 | 2017-02-17 |  | 谢君 | 2018-08-02 21:12 |  | 谢君 | 2018-08-02 21:12
28 | 新增功能 |  | 供货管理-供货管理 | 平台供应商维护供货信息 | 智方（北京）科技发展有限公司 | 2017-02-20 14:49 |  | 杜怡辉 | 2017-02-20 15:10 |  | 胡杰 | 2017-02-20 16:31 |  | 胡杰 | 2017-02-20 16:31 |  | 龙福初 | 2017-03-07 |  | 谢君 | 2017-03-08 17:12 |  | 谢君 | 2017-03-08 17:12
29 | 新增功能 |  | 供货管理-供货查看 | 实验室查看提取及已验收的供货信息 | 智方（北京）科技发展有限公司 | 2017-02-20 14:50 |  | 杜怡辉 | 2017-02-20 15:10 |  | 胡杰 | 2017-02-20 16:31 |  | 胡杰 | 2017-02-20 16:31 |  | 龙福初 | 2017-03-08 |  | 谢君 | 2017-03-08 21:12 |  | 谢君 | 2017-03-08 21:12
30 | 新增功能 |  | 供货管理-用户订单 | 平台供应商查看实验室上传的订单 | 智方（北京）科技发展有限公司 | 2017-03-28 14:48 |  | 杜怡辉 | 2017-03-28 15:10 |  | 胡杰 | 2017-03-28 16:31 |  | 胡杰 | 2017-03-28 16:32 |  | 龙福初 | 2017-03-07 |  | 谢君 | 2017-03-08 17:11 |  | 谢君 | 2017-03-08 17:11
31 | 新增功能 |  | 验收入库-订单验收 | 对订单进行供货验收 | 智方（北京）科技发展有限公司 | 2017-04-01 14:59 |  | 杜怡辉 | 2017-04-01 15:09 |  | 胡杰 | 2017-04-01 16:28 |  | 胡杰 | 2017-04-01 16:28 |  | 王峰 | 2017-04-16 |  | 谢君 | 2017-04-18 12:20 |  | 谢君 | 2017-04-18 12:20
32 | 新增功能 |  | 验收入库-手工验收 | 为无电子供货单及无供货提取接口的纸质供货信息进行供货验收 | 智方（北京）科技发展有限公司 | 2017-04-04 10:13 |  | 杜怡辉 | 2017-04-04 11:14 |  | 胡杰 | 2017-04-04 11:35 |  | 胡杰 | 2017-04-04 11:59 |  | 王峰 | 2017-04-09 |  | 谢君 | 2017-04-09 19:51 |  | 谢君 | 2017-04-09 19:51
33 | 新增功能 |  | 验收入库-供货验收 | 系统支持对供货单进行供货提取及供货验收 | 智方（北京）科技发展有限公司 | 2017-04-25 15:00 |  | 杜怡辉 | 2017-04-25 15:09 |  | 胡杰 | 2017-04-25 16:27 |  | 胡杰 | 2017-04-25 16:29 |  | 王峰 | 2017-05-20 |  | 谢君 | 2017-05-20 20:12 |  | 谢君 | 2017-05-20 20:12
34 | 新增功能 |  | 库存管理-效期预警 | 对近效期或已过效期的库存试剂信息预警 | 智方（北京）科技发展有限公司 | 2017-05-01 15:22 |  | 杜怡辉 | 2017-05-01 15:22 |  | 胡杰 | 2017-05-01 16:20 |  | 胡杰 | 2017-05-01 16:20 |  | 龙福初 | 2017-05-10 |  | 谢君 | 2017-05-11 11:10 |  | 谢君 | 2017-05-11 11:10
35 | 新增功能 |  | 库存管理-月结报表 | 对库存结转单进行月结报表 | 智方（北京）科技发展有限公司 | 2017-05-05 15:15 |  | 杜怡辉 | 2017-05-05 15:23 |  | 胡杰 | 2017-05-05 16:21 |  | 胡杰 | 2017-05-05 16:21 |  | 龙福初 | 2017-05-19 |  | 谢君 | 2017-05-20 12:10 |  | 谢君 | 2017-05-20 12:10
36 | 新增功能 |  | 库存管理-库存预警 | 进低库存或高库存的库存试剂信息进行预警 | 智方（北京）科技发展有限公司 | 2017-05-05 15:21 |  | 杜怡辉 | 2017-05-05 15:22 |  | 胡杰 | 2017-05-05 16:20 |  | 胡杰 | 2017-05-05 16:20 |  | 龙福初 | 2017-05-15 |  | 谢君 | 2017-05-16 16:10 |  | 谢君 | 2017-05-16 16:10
37 | 新增功能 |  | 库存管理-库存结转 | 对当前所有库存信息进行结转备份,提供给月结报表的统计数据 | 智方（北京）科技发展有限公司 | 2017-05-10 15:14 |  | 杜怡辉 | 2017-05-10 15:23 |  | 胡杰 | 2017-05-10 16:21 |  | 胡杰 | 2017-05-10 16:22 |  | 龙福初 | 2017-05-20 |  | 谢君 | 2017-05-21 12:10 |  | 谢君 | 2017-05-21 12:10
38 | 新增功能 |  | 库存管理-入库查询 | 对入库操作记录进行查看 | 智方（北京）科技发展有限公司 | 2017-05-15 15:06 |  | 杜怡辉 | 2017-05-15 15:09 |  | 胡杰 | 2017-05-15 16:26 |  | 胡杰 | 2017-05-15 16:26 |  | 龙福初 | 2017-05-22 |  | 谢君 | 2017-05-22 14:11 |  | 谢君 | 2017-05-22 14:11
39 | 新增功能 |  | 库存管理-库存查询 | 对库存记录信息进行查看 | 智方（北京）科技发展有限公司 | 2017-05-15 15:07 |  | 杜怡辉 | 2017-05-15 15:09 |  | 胡杰 | 2017-05-15 16:26 |  | 胡杰 | 2017-05-15 16:26 |  | 龙福初 | 2017-05-23 |  | 谢君 | 2017-05-24 21:11 |  | 谢君 | 2017-05-24 21:11
40 | 新增功能 |  | 库存管理-出库查询 | 查看各库存试剂的出库记录 | 智方（北京）科技发展有限公司 | 2017-05-16 15:12 |  | 杜怡辉 | 2017-05-16 15:23 |  | 胡杰 | 2017-05-16 16:22 |  | 胡杰 | 2017-05-16 16:22 |  | 龙福初 | 2017-05-21 |  | 谢君 | 2017-05-21 12:10 |  | 谢君 | 2017-05-21 12:10
41 | 新增功能 |  | 库存管理-库存变化跟踪 | 对库存的各业务操作记录进行查看追溯 | 智方（北京）科技发展有限公司 | 2017-05-20 15:17 |  | 杜怡辉 | 2017-05-20 15:22 |  | 胡杰 | 2017-05-20 16:21 |  | 胡杰 | 2017-05-20 16:21 |  | 龙福初 | 2017-05-26 |  | 谢君 | 2017-05-27 14:10 |  | 谢君 | 2017-05-27 14:10
42 | 新增功能 |  | 库存管理-库存初始化 | 库存初始化之后，可以进行正常的入库、盘点、查库存等操作。 | 智方（北京）科技发展有限公司 | 2017-05-24 15:01 |  | 杜怡辉 | 2017-05-24 15:09 |  | 胡杰 | 2017-05-24 16:26 |  | 胡杰 | 2017-05-24 16:27 |  | 龙福初 | 2017-06-07 |  | 谢君 | 2017-06-08 21:11 |  | 谢君 | 2017-06-08 21:11
43 | 新增功能 |  | 库存管理-盘库管理 | 盘库, 盘盈入库, 盘亏出库 | 智方（北京）科技发展有限公司 | 2017-06-01 15:10 |  | 杜怡辉 | 2017-06-01 15:11 |  | 胡杰 | 2017-06-01 16:22 |  | 胡杰 | 2017-06-01 16:23 |  | 龙福初 | 2017-06-15 |  | 谢君 | 2017-06-16 14:10 |  | 谢君 | 2017-06-16 14:10
44 | 新增功能 |  | 出库管理-使用出库 | 对在库房货架上领用的试剂进行使用出库的登记 | 智方（北京）科技发展有限公司 | 2017-06-03 15:25 |  | 杜怡辉 | 2017-06-03 17:25 |  | 胡杰 | 2017-06-04 11:25 |  | 胡杰 | 2017-06-04 12:25 |  | 梁云玲 | 2017-06-09 |  | 谢君 | 2017-06-09 21:10 |  | 谢君 | 2017-06-09 21:10
45 | 新增功能 |  | 库存管理-移库管理 | 对已入库的库存试剂进行库房货架调整处理进行登记 | 智方（北京）科技发展有限公司 | 2017-06-09 15:09 |  | 杜怡辉 | 2017-06-09 15:09 |  | 胡杰 | 2017-06-09 16:25 |  | 胡杰 | 2017-06-09 16:25 |  | 龙福初 | 2017-06-23 |  | 谢君 | 2017-06-24 21:11 |  | 谢君 | 2017-06-24 21:11
46 | 新增功能 |  | 出库管理-退库入库 | 将已出库未使用完的出库单重新进行入库操作2017-06-13 16:29:58 | 智方（北京）科技发展有限公司 | 2017-06-10 15:30 |  | 杜怡辉 | 2017-06-10 16:20 |  | 胡杰 | 2017-06-10 16:30 |  | 胡杰 | 2017-06-10 17:33 |  | 梁云玲 | 2017-06-16 |  | 谢君 | 2017-06-21 16:30 |  | 谢君 | 2017-06-21 16:30
47 | 新增功能 |  | 出库管理-报损出库 | 对破损的试剂进行报损出库登记 | 智方（北京）科技发展有限公司 | 2017-06-17 09:32 |  | 杜怡辉 | 2017-06-17 12:32 |  | 胡杰 | 2017-06-17 16:32 |  | 胡杰 | 2017-06-17 18:32 |  | 梁云玲 | 2017-06-23 |  | 谢君 | 2017-06-26 18:32 |  | 谢君 | 2017-06-26 18:32
48 | 新增功能 |  | 出库管理-退供应商出库 | 对已入库的试剂进行退供应商出库登记 | 智方（北京）科技发展有限公司 | 2017-06-24 15:31 |  | 杜怡辉 | 2017-06-24 16:31 |  | 胡杰 | 2017-06-24 16:46 |  | 胡杰 | 2017-06-24 18:46 |  | 梁云玲 | 2017-06-30 |  | 谢君 | 2017-07-01 09:46 |  | 谢君 | 2017-07-01 09:46
49 | 新增功能 |  | 统计-入库统计 | 对入库试剂进行统计 | 智方（北京）科技发展有限公司 | 2017-06-25 13:17 |  | 杜怡辉 | 2017-06-25 13:29 |  | 胡杰 | 2017-06-25 13:32 |  | 胡杰 | 2017-06-25 13:34 |  | 胡杰 | 2017-07-04 |  | 谢君 | 2017-06-06 09:14 |  | 谢君 | 2017-06-06 09:14
50 | 新增功能 |  | 统计-出库统计 | 对出库试剂进行统计 | 智方（北京）科技发展有限公司 | 2017-07-01 15:37 |  | 杜怡辉 | 2017-07-01 16:11 |  | 胡杰 | 2017-07-01 16:43 |  | 胡杰 | 2017-07-01 16:43 |  | 胡杰 | 2017-07-09 |  | 谢君 | 2017-07-09 11:13 |  | 谢君 | 2017-07-09 11:13
51 | 新增功能 |  | 统计-消耗统计 | 对消耗试剂进行统计 | 智方（北京）科技发展有限公司 | 2017-07-03 15:39 |  | 杜怡辉 | 2017-07-03 15:45 |  | 胡杰 | 2017-07-03 16:12 |  | 胡杰 | 2017-07-03 16:12 |  | 胡杰 | 2017-07-15 |  | 谢君 | 2017-07-17 13:09 |  | 谢君 | 2017-07-17 13:09
52 | 新增功能 |  | 统计-其他 | 对其他方面进行统计 | 智方（北京）科技发展有限公司 | 2017-07-08 15:41 |  | 杜怡辉 | 2017-07-08 15:45 |  | 胡杰 | 2017-07-08 16:11 |  | 胡杰 | 2017-07-09 09:11 |  | 胡杰 | 2017-07-25 |  | 谢君 | 2017-07-26 21:09 |  | 谢君 | 2017-07-26 21:09
53 | 新增功能 |  | 库存管理--库存初始化 | 库存初始化之后，可以进行正常的入库、盘点、查库存等操作。 | 智方（北京）科技发展有限公司 | 2017-07-22 14:49 |  | 杜怡辉 | 2017-07-22 14:53 |  | 杜怡辉 | 2017-07-22 14:54 |  | 杜怡辉 | 2017-07-22 14:54 |  | 龙福初 | 2017-08-06 |  | 杜怡辉 | 2017-08-07 21:31 |  | 杜怡辉 | 2017-08-07 21:31
54 | 新增功能 |  | 库存管理--库存结转 | 对某机构的当前库存数据进行拷贝操作，一般在月初或月底时进行一次库存处理，同一自然月可以进行多次2017-07-25 14:52:24库存结转，但在同一自然月里，只有一份库存结转单是处于启用状态 | 智方（北京）科技发展有限公司 | 2017-07-25 14:50 |  | 杜怡辉 | 2017-07-25 14:52 |  | 杜怡辉 | 2017-07-25 14:53 |  | 杜怡辉 | 2017-07-25 14:53 |  | 龙福初 | 2017-08-09 |  | 杜怡辉 | 2017-08-10 21:31 |  | 杜怡辉 | 2017-08-10 21:31
55 | 新增功能 |  | 库存管理--移库管理 | 对不同的库房及货架的试剂进行移库登记,查询 | 智方（北京）科技发展有限公司 | 2017-08-01 14:50 |  | 杜怡辉 | 2017-08-01 14:53 |  | 杜怡辉 | 2017-08-01 14:53 |  | 杜怡辉 | 2017-08-01 14:53 |  | 龙福初 | 2017-08-10 |  | 杜怡辉 | 2017-08-11 12:31 |  | 杜怡辉 | 2017-08-11 12:31
56 | 新增功能 |  | 库存管理--月结报表 | 对某一库存结转单的某一日期范围内进行入库,出库(使用出库,退供应商出库,报损出库,调账出库),及日期范围内的库存信息进行统计报表操作 | 智方（北京）科技发展有限公司 | 2017-08-15 14:50 |  | 杜怡辉 | 2017-08-15 14:54 |  | 杜怡辉 | 2017-08-15 14:54 |  | 杜怡辉 | 2017-08-15 21:21 |  | 胡杰 | 2017-08-20 |  | 杜怡辉 | 2017-08-18 21:31 |  | 杜怡辉 | 2017-08-18 21:31
57 | 新增功能 |  | PDA--订单管理 | 1.订单申请2.订单审核3.订单查看 | 智方（北京）科技发展有限公司 | 2017-08-30 16:51 |  | 杜怡辉 | 2017-08-31 11:52 |  | 胡杰 | 2017-08-31 12:52 |  | 胡杰 | 2017-08-31 12:52 |  | 梁云玲 | 2017-09-20 |  | 谢君 | 2017-09-20 21:09 |  | 谢君 | 2017-09-20 21:09
58 | 新增功能 |  | 库存管理--效期预警 | 对当前试剂库存的效期已过期,效期将过期的预警查询及提示 | 智方（北京）科技发展有限公司 | 2017-09-29 14:50 |  | 杜怡辉 | 2017-09-29 14:52 |  | 杜怡辉 | 2017-09-29 14:52 |  | 杜怡辉 | 2017-09-29 14:52 |  | 龙福初 | 2017-10-16 |  | 杜怡辉 | 2017-10-17 21:31 |  | 杜怡辉 | 2017-10-17 21:31
59 | 新增功能 |  | PDA--供货验收 | 供货提取 | 智方（北京）科技发展有限公司 | 2017-10-01 09:55 |  | 杜怡辉 | 2017-10-01 12:55 |  | 胡杰 | 2017-10-01 13:55 |  | 胡杰 | 2017-10-01 16:59 |  | 梁云玲 | 2017-10-10 |  | 谢君 | 2017-10-11 15:46 |  | 谢君 | 2017-10-11 15:46
60 | 新增功能 |  | 库存管理--盘库管理 | 对当前试剂库存信息进行盘点登记,查询,盘点清单打印 | 智方（北京）科技发展有限公司 | 2017-10-08 14:50 |  | 杜怡辉 | 2017-10-08 14:53 |  | 杜怡辉 | 2017-10-08 14:53 |  | 杜怡辉 | 2017-10-08 14:53 |  | 龙福初 | 2017-10-19 |  | 杜怡辉 | 2017-10-20 21:31 |  | 杜怡辉 | 2017-10-20 21:31
61 | 新增功能 |  | 库存管理--出库查询 | 对当前试剂出库记录进行查询 | 智方（北京）科技发展有限公司 | 2017-10-23 14:50 |  | 杜怡辉 | 2017-10-23 14:52 |  | 杜怡辉 | 2017-10-23 14:52 |  | 杜怡辉 | 2017-10-23 14:52 |  | 龙福初 | 2017-10-28 |  | 杜怡辉 | 2017-10-29 12:31 |  | 杜怡辉 | 2017-10-29 12:31
62 | 新增功能 |  | 业务接口--物资基础数据同步 | 物资基础数据同步 | 中国中医科学院望京医院 | 2017-11-12 17:14 |  | 杜怡辉 | 2017-11-12 18:24 |  | 胡杰 | 2017-11-12 18:38 |  | 胡杰 | 2017-11-12 18:38 |  | 龙福初 | 2017-12-01 |  | 谢君 | 2017-12-02 12:09 |  | 谢君 | 2017-12-02 12:09
63 | 新增功能 |  | 业务接口--订单上传接口 | 望京医院物资接口订单上传客户端将已审核通过的订单上传给平台供应商或第三方物资接口等 | 中国中医科学院望京医院 | 2017-11-22 17:16 |  | 杜怡辉 | 2017-11-22 18:24 |  | 胡杰 | 2017-11-22 18:37 |  | 胡杰 | 2017-11-22 18:37 |  | 龙福初 | 2017-12-10 |  | 谢君 | 2017-12-11 12:09 |  | 谢君 | 2017-12-11 12:09
64 | 新增功能 |  | 业务接口--供货提取 | 望京医院物资接口供货提取系统根据选择的供货提取业务接口及供货单号,先在系统判断是否已经提取过该供货单号,如果已经提取后,返回提取结果;如果没有提取过该供货单号,系统通过业务接口进行供货单提取,系统获取从业务接口返回提取结果并处理,提取处理完后返回提取结果 | 中国中医科学院望京医院 | 2017-12-20 17:18 |  | 杜怡辉 | 2017-12-20 18:24 |  | 胡杰 | 2017-12-20 19:24 |  | 胡杰 | 2017-12-21 18:40 |  | 龙福初 | 2017-12-27 |  | 谢君 | 2017-12-28 21:09 |  | 谢君 | 2017-12-28 21:09
65 | 新增功能 |  | 业务接口-业务接口配置 | 维护客户端与各业务接口基本信息 | 智方（北京）科技发展有限公司 | 2018-01-02 14:33 |  | 杜怡辉 | 2018-01-02 14:44 |  | 杜怡辉 | 2018-01-02 14:50 |  | 杜怡辉 | 2018-01-02 19:12 |  | 王峰 | 2018-01-16 |  | 谢君 | 2018-01-17 13:46 |  | 谢君 | 2018-01-17 13:46
66 | 新增功能 |  | 业务接口-字典对照 | 客户端的字典与各业务接口字典进行对照及同步 | 智方（北京）科技发展有限公司 | 2018-02-02 14:33 |  | 杜怡辉 | 2018-02-02 16:33 |  | 杜怡辉 | 2018-02-02 16:33 |  | 杜怡辉 | 2018-02-02 17:13 |  | 梁云玲 | 2018-02-08 |  | 谢君 | 2018-02-10 10:18 |  | 谢君 | 2018-02-10 10:18
67 | 新增功能 |  | 库存管理--库存变化跟踪 | 对试剂库存的进行库存变化跟踪入库，出库，移库，等环节进行库存变化跟踪说明:库存的业务操作，都会产生相应的库存变化日志。影响库存的业务，如入库、出库、移库、退库、退供应商、盘盈、盘亏等信息，要跟踪库存的变化过程。目前与库存有关的业务操作，除了本身业务操作要记录外，同步更新了库存，现在要将变化记录到库存变化记录表中，库存变化跟踪表反应了库存变化的过程，库存表只反应当前的库存信息。库存变化记录信息，相同口径下，某种试剂的变化数据之和，应该等于库存表中的数据业务使用逻辑库存变化跟踪查询1.支持按选择某一段日期范围作为查询条件进行查询； 2.支持按选择某一供应商作为查询条件进行查询；3.支持按选择某一试剂作为查询条件进行查询；4.支持按选择某一库存变动类型作为查询条件进行查询； | 智方（北京）科技发展有限公司 | 2018-02-25 14:49 |  | 杜怡辉 | 2018-02-25 14:53 |  | 杜怡辉 | 2018-02-25 14:55 |  | 杜怡辉 | 2018-02-25 14:55 |  | 龙福初 | 2018-03-05 |  | 杜怡辉 | 2018-03-06 12:32 |  | 杜怡辉 | 2018-03-06 12:32
68 | 新增功能 |  | 库存管理--入库查询 | 查询所有类型入库数据查询并可对入库货品条码信息进行选择打印并贴签。 | 智方（北京）科技发展有限公司 | 2018-08-02 14:50 |  | 杜怡辉 | 2018-08-02 14:54 |  | 杜怡辉 | 2018-08-02 14:55 |  | 杜怡辉 | 2018-08-02 21:21 |  | 王峰 | 2017-08-02 |  | 杜怡辉 | 2018-08-04 17:47 |  | 杜怡辉 | 2018-08-04 17:47
69 | 新增功能 |  | 库存管理--库存查询 | 对库存记录信息进行查看,提交库存查询条件,系统返回符合查询条件的库存记录信息说明:可按供应商合并、库房货架、批号合并查询.业务使用逻辑供应商合并：相同供应商的试剂合并显示库房货架合并 ：相同库房货架的试剂合并显示批号合并 ：相同批号的试剂合并显示 | 智方（北京）科技发展有限公司 | 2018-08-02 14:50 |  | 杜怡辉 | 2018-08-02 14:53 |  | 杜怡辉 | 2018-08-02 14:53 |  | 杜怡辉 | 2018-08-02 14:53 |  | 龙福初 | 2017-08-02 |  | 杜怡辉 | 2018-08-02 21:31 |  | 杜怡辉 | 2018-08-02 21:31